Утверждено					Приказом № 14-ОД от 23.03.2015г.

«МУП Решетовское ЖКХ»

Инвестиционная программа

развития систем теплоснабжения

в селе Решеты на 2015 – 2017 годы

(Решетовский сельсовет Кочковского  района

Новосибирской области

(«МУП Решетовское ЖКХ»))

С.Решеты

2015 г.

Содержание:

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт инвестиционной программы | 4 |
| 1. | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 6 |
| 2. | Цели и задачи инвестиционной программы | 11 |
| 3. | План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы | 12 |
| 4. 5. | Риски реализации инвестиционной программы Мероприятия по защите централизованной системы теплоснабжения | 13 14 |
|  | Заключение | 15 |

- Введение

«МУП Решетовское ЖКХ» разработала проект инвестиционной программы развития  систем теплоснабжения в селе Решеты на 2015 - 2017 годы (Решетовский  сельсовет Кочковского района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ»)).

Работа  проведена в соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004г.), Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», и  иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, обеспечивающих теплоснабжение.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой программу финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и формируемой в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса.

- Паспорт инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы развития  систем теплоснабжения в селе Решеты на 2015 – 2017 годы (Решетовский  сельсовет  Кочковского района Новосибирской области  («МУП Решетовское ЖКХ»))

|  | Наименование программы | Инвестиционная программа развития систем теплоснабжения в селе Решеты на 2015 –2017 годы (Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ»)) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки программы | Приказ от 23 марта 2015г. № 14- ОД «МУП Решетовское ЖКХ» |
| 2 | Заказчик Программы | «МУП Решетовское ЖКХ» |
| 3 | Разработчик Программы | «МУП Решетовское ЖКХ» |
| 4 | Цель Программы | 1.Повышение надежности работы систем теплоснабжения. 2.Улучшение качества предоставляемых услуг потребителям по теплоснабжению. 3.Энергосбережение (снижение потребления электрической энергии). 4.Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) населения на территории Решетовского МО. |
| 5 | Основные задачи Программы и индикаторы их характеризующие | -повышение надежности работы системы теплоснабжения; -снижение аварийных ситуаций на сети теплоснабжения; -увеличение качества предоставляемой услуги; - энергосбережение; - оснастить приборами учета с 20 % до 60 %; - сократить расходы организации на ремонтно-восстановительные работы. |
| 6 | Срок реализации Программы | 2015 – 2017 гг. |
| 7 | Перечень основных мероприятий Программы | -Реконструкция теплосетей в с. Решеты – 0,732 км; -Замена котла |
| 8 | Исполнители Программы | «МУП Решетовское ЖКХ» |
| 9 | Объемы и источники финансирования Программы | В 2015 - 2017 годы 2024,1 тыс.руб. соответственно, в том числе за счет: - Бюджетные средства – 1105,0 тыс. руб., в т.ч.: Средства бюджета МО – 1105,0 тыс. руб. - Средства предприятия – 919,1 тыс. руб. Объемы и источники финансирования Программы по годам: 2015 год – 887,9тыс. руб., в т.ч.: - Средства бюджета МО – 420,0 тыс. руб. - Средства предприятия – 467,9 тыс. руб. 2016 год – 856,6 тыс. руб. в т.ч.: - Средства бюджета МО – 585,0 тыс. руб. - Средства предприятия – 271,6 тыс. руб. 2017 год– 279,6 тыс. руб., в т.ч.: - Средства бюджета МО – 100,0 тыс. руб. - Средства предприятия – 179,6тыс.руб. |
| 10 | Мониторинг реализации Программы | Мониторинг осуществляет администрация Решетовского сельсовета Кочковского района НСО |

Заказчиком проекта инвестиционной программы развития систем водоснабжения в селе Решеты на 2015 - 2017 годы является «МУП Решетовское ЖКХ» Решетовского  сельсовета  Кочковского района Новосибирской области.

Под инвестиционным проектом понимается обоснование экономической целесообразности, объема и сроков капитальных вложений, включая проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормативами и правилами).

1. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

«МУП Решетовское ЖКХ» оказывает услуги по теплоснабжение для потребителей с. Решеты Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система теплоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1,84 км, средний диаметр 89мм. Объем тепловой сети 16,15куб.м. Фактическая мощность котельной 3,85 Гкал/час.

Водоподготовительных установок на котельной не предусмотрено. Разбор теплоносителя потребления отсутствует.

На данный момент выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение оборудования котельной, тепловых сетей и сооружений на них;

- сверхнормативные затраты топлива на выработку тепловой энергии, связанные с высоки износам элементов котагрегатов;

- отсутствие водоподготовительных установок;

- сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

Организация не имеет возможности за счет собственных средств провести реконструкцию сети теплоснабжения. Во избежание в дальнейшем возникновения аварий, улучшения качества реализуемого тепла и увеличения срока службы сетей и оборудования  необходимо реализовать мероприятия, предусмотренные техническим заданием инвестиционной программы.

Запланирована реконструкция теплосетей в с. Решеты Решетовского  сельсовета Кочковского района Новосибирской области,  а также замена одного из котлов.

Производственная программа  «МУП Решетовское ЖКХ» представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Производственная программа в сфере теплоснабжения  «МУП Решетовское ЖКХ»

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере теплоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем выработки тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,276 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,538 |
| 2 | Объем тепловой энергии, полученной со стороны | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Объём потерь | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7 | Уровень потерь к объёму отпущенной тепловой энергии в сеть | % | 18,3 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 23,6 |
| 9 | Объём реализации тепловой энергии, в т. ч.: | тыс. Гкал | 2,676 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 1,938 |
| 9.1 | населению | тыс. Гкал | 0,719 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,504 |
| 9.2 | бюджетным потребителям | тыс. Гкал | 1,282 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 0,908 |
| 9.3 | прочим потребителям | тыс. Гкал | 0,676 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,526 |

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

«МУП Решетовское ЖКХ»  представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2

| Показатели: | Ед.изм. | 2013 факт | 2014 факт | 2015 план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализовано тепловой энергии | тыс. куб.м | 2,676 | 2,280 | 2,280 |
| Производственная программа: |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 407,5 | 403,9 | 448,0 |
| Уголь | тыс. руб. | 1786,2 | 1864,3 | 2438,9 |
| Доставка угля | тыс. руб. | 264,4 | 325,2 | 341,6 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 584,9 | 440,2 | 504,9 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 176,6 | 132,9 | 152,5 |
| Амортизация | тыс. руб. | 117,2 | 119,4 | 119,4 |
| Текущий ремонт | тыс. руб. | 108,3 | 386,4 | 887,9 |
| Налоги | тыс. руб. | 53,9 | 57,2 | 80,0 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. |  |  |  |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 44,1 | 155,1 | 192,8 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 965,8 | 847,6 | 807,2 |
| Итого расходов: | тыс. руб. | 4508,9 | 4732,2 | 5973,2 |
| Прибыль+/убыток- | тыс. руб. | -443,9 | -1098,7 | -56,9 |
| Доходы всего: | тыс. руб. | 4064,9 | 3633,5 | 3738,0 |
| Себестоимость | Гкал | 1685,0 | 2074,3 | 2619,8 |
| Действующий тариф на горячую воду (тепло) | руб. /Гкал | * | ** | *** |

*тариф на горячую воду (тепло) на 2013 год дифференцирован по периодам:

с 01.01.2013 по 30.06.2013  - 1462,00 руб./ Гкал;

с 01.07.2013 по 31.08.2013  - 1588,20 руб./ Гкал.

**тариф на горячую воду (тепло) на 2014 год дифференцирован по периодам:

с 01.01.2014 по 30.06.2014  - 1588,20 руб./ Гкал;

с 01.07.2014 по 31.08.2014  - 1598,20 руб./ Гкал.

***тариф на горячую воду (тепло) на 2015 год дифференцирован по периодам:

с 01.01.2015 по 30.06.2015  - 1598,20 руб./ Гкал;

с 01.07.2015 по 31.08.2015  - 1680,75 руб./ Гкал.

Исходя из анализа финансовых потребностей на реализацию производственной программы «МУП Решетовское ЖКХ» следует, что организация за 2013 г., 2014 г. по оказанию услуг в сфере теплоснабжение  имеет убыток, таким образом, осуществлять необходимые ремонтные работы в полном объеме за счет собственных средств не представляется возможным.

Анализ состояния системы теплоснабжение «МУП Решетовское ЖКХ»

Таблица 1.3

| №№ п/п | Показатели: | 2013 г. факт | 2014 г. факт | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. /км | 0,54 | 1,09 | в соответствии с данными статистической отчетности – форма 1-ТЭП (далее по тексту - форма 1) количество аварий: 2013 г. – 1 ед. 2014 г. – 2 ед. Протяженность сетей водоснабжения - 1,84 км |
| 1.2 | Уровень потерь, % | 18,3 | 20,8 | (потери/подано в сеть) см. производственную программу (ПП) |
| 1.3 | Коэффициент потерь, тыс.Гкал/км | 0,33 | 0,33 | См. п.6 ПП 2013 г. 0,6 тыс. куб.м (потери)/1,84 км |
| 1.4 | Индекс замены сетей, % | 0,05 | 0,12 | заменено водопроводных сетей: 2013 г. – 0,100 км; 2014 г. – 0,216 км 2013 г. – 0,11 км/1,84км |
| 1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 86,9 | 86,9 | в соответствии с данными формы 1 протяженность сетей водоснабжения нуждающихся в замене: 2013 г. – 1,6 км; 2014 г. – 1,6 км |
| 2. | Сбалансированность системы теплоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность потребления услуги приборами учета, % | 5 | 20 | 2013г- 2 счетчика 2014г-8 счетчиков 2013г.=2/40 общее количество потребителей (населения, бюджетники, прочие) |
| 3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе, % | 7,7 | 7,9 | Среднемесячный доход в расчете на 1 человека в месяц составляет – 10397 руб.; коэффициент семейственности 2,7; 2 человека в семье имеют доходы (данные Организации); 7,7= (2,7*18*0,029*1525,1)/(10397,0*2,7 чел), 2,7 см. п.3.3; 1525,1 см. табл.1.2(ср.тариф) 0,029Гкал на кв.м(18кв.м на человека) |
| 3.2 | Индекс нового строительства, ед. | 0 | 0 | строительство не осуществлялось |
| 3.3 | Удельное водопотребление, куб.м/чел. в месяц | 2,7 | 2,7 | в соответствии с данными Организации численность населения, получающего теплоэнергию – 57 чел. 2013 г. см. п.9.1 ПП 1,84*1000/12/57=2,7 |
| 4. | Эффективность деятельности |  |  |  |
| 4.1 | Рентабельность деятельности, % | убыток | убыток | по отчетным калькуляциям Организации |
| 4.2 | Уровень сбора платежей, % | 96,7 | 98,7 | по данным Организации |

Основными проблемами теплоснабжения являются:

-  значительный износ оборудования и высокий износ сетей тепловых сетей;

- аварийности на тепловых сетях;

- отсутствие приборов учета не позволяют наладить расчеты с потребителями в полном объеме.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

Целями инвестиционной программы являются:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

-улучшение качества предоставляемых услуг;

- снижение потребления электрической энергии;

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) населения на территории Решетовского сельсовета;

- обеспечение сбалансированности интересов «МУП Решетовское ЖКХ» и потребителей.

Задачами настоящей инвестиционной программы являются:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- снижение аварийных ситуаций на сети теплоснабжения;

-увеличение качества предоставляемой услуги;

- энергосбережение (снижение потребления электрической энергии за счет замены котла).

- 3. План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

В настоящем разделе дано краткое описание инвестиционного  проекта развития систем теплоснабжения в селе Решеты на 2015 -2017 годы (Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ»)).

Проект предполагает выполнение следующих мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения на территории Решетовского сельсовета (с. Решеты):

2015 год: Замена теплотрассы 110м (в двух трубном счислении 220м) на участке ул.Калинина (развязочный колодец) – здания Школы; замена теплотрассы 372м (в двух трубно счислении 744м) на участке котельная «МУП Решетовское ЖКХ» - ул. Комарова.

2016 год: Замена теплотрассы 100м (в двух трубном счислении 200м) на участке ул.Калинина; приобретение котла «Булат» 1,74МВт(1,5).

2017 год: Замена теплотрассы 150м (в двух трубном счислении 300м) на участке ул.Ленина (Дом культуры).

Сметная стоимость проекта			2024,1  тыс. руб.

4. Риски реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

Из трех  вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Снизить данный риск возможно при условии своевременного обеспечения в полном объеме финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы за счет средств муниципального образования.

5. Мероприятия по защите централизованной системы теплоснабжения

Мероприятия по защите централизованной системы теплоснабжения от угрозы техногенного и природного характера и террористических актов:

- Еженедельный мониторинг по объектам водоснабжения (сети, котельная), для предотвращения рисков чрезвычайных ситуаций;

- Иметь в наличии электростанцию, на случай отключения электроэнергии;

- Информировать население в случи чрезвычайной ситуации.

Заключение

«МУП Решетовское ЖКХ» разработала проект инвестиционной программы развития  систем теплоснабжения в селе Решеты на 2015 - 2017 годы (Решетовский  сельсовет Кочковского района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ»)).

Работа  проведена в соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004г.), Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», и  иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, обеспечивающих теплоснабжение.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой программу финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционная программа разработана на период  2015 - 2017 годы.

В ходе реализации инвестиционной программы планируется  реконструировать 0,732км  системы теплоснабжения на территории Решетовского сельсовета (с. Решеты), в котельной установить (заменить) котел, что в комплексе позволит повысить надежность работы системы теплоснабженияя, качество предоставляемых услуг, снизить потребление электрической энергии и снизит затраты на ремонтно-восстановительные работы.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы составляют – 2024,1 тыс. руб. (с учетом налоговых отчислений).

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы планируются:

- Бюджетные средства – 1105,0 тыс. руб.,

в  т.ч.:

Средства бюджета МО – 1105,0 тыс. руб.

- Средства предприятия – 919,1  тыс. руб.

Директор «МУП Решетовское ЖКХ»                                      В.Н.Савенков