СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

двадцать седьмой сессии

от 14.02.2018                                                                                             № 7

Об утверждении инвестиционной программы развития систем

водоснабжения в селе Решеты на 2018-2020 годы (Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области ( «МУП Решетовское ЖКХ»))

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004г.), Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказами Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и  иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу развития систем водоснабжения в селе Решеты на 2018-2020 годы (Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области ( «МУП Решетовское ЖКХ»)) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Решетовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Решетовского сельсовета в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. Главы Решетовского сельсовета                                    А.Н. Бурцев

Председатель Совета депутатов

Решетовского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                      А.Л. Бирюков

Приложение

к решению 27-й  сессии Совета депутатов  Решетовского

сельсовета  от 14.02.2018 г. № 7 «Об утверждении инвестиционной

программы развития систем водоснабжения в селе Решеты

на 2018-2020 годы (Решетовский сельсовет Кочковского

района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ))»

Инвестиционная программа

развития систем водоснабжения

в селе Решеты на 2018 – 2020 годы

(Решетовский сельсовет Кочковского

района Новосибирской области

(«МУП Решетовское ЖКХ»))

С.Решеты

2018 г.

Содержание:

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт инвестиционной программы | 4 |
| 1. | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 7 |
| 2. | Цели и задачи инвестиционной программы | 13 |
| 3. | План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы | 20 |
| 4. | Риски реализации инвестиционной программы | 21 |
|  | Заключение | 22 |

- Введение

«МУП Решетовское ЖКХ» разработала проект инвестиционной программы развития  систем водоснабжения в селе Решеты на 2018 - 2020 годы (Решетовский  сельсовет Кочковского района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ»)).

Работа  проведена в соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004г.), Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказами Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и  иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой программу финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утверждается представительным органом муниципального образования.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой местной администрации и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и формируемой в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации коммунального комплекса.

- Паспорт инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы развития  систем водоснабжения в селе Решеты на 2018 – 2020 годы (Решетовский  сельсовет  Кочковского района Новосибирской области  («МУП Решетовское ЖКХ»))

|  | Наименование программы | Инвестиционная программа развития систем водоснабжения в селе Решеты на 2018 –2020 годы (Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ»)) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденная постановлением администрации Решетовского сельсовета от 31.01.2018 г.№ 8а, |
| 2 | Заказчик Программы | Администрация Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области. |
| 3 | Разработчик Программы | «МУП Решетовское ЖКХ» |
| 4 | Цель Программы | 1.Повышение надежности работы систем водоснабжения. 2.Улучшение качества предоставляемых услуг потребителям по водоснабжению. 3.Энергосбережение (снижение потребления электрической энергии). 4.Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) населения на территории Решетовского МО. |
| 5 | Основные задачи Программы и индикаторы их характеризующие | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения: -снизить аварийность на системе водоснабжения с 0,52 ед./км до 0,21 ед./км; - увеличить показатель индекса замены сетей с 0,63 % до 8,5 %; 2. Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережения: – снизить показатель энергоемкости производства с 1,26 кВт/ч на куб.м до 0,60 кВт/ч на куб.м; - снизить уровень потерь воды в сетях с 18,9 % до 15,8 %; - оснастить приборами учета воды выработку ресурса (воды) с 46,5 % до 71,5 %; - сократить расходы организации на ремонтно-восстановительные работы. |
| 6 | Срок реализации Программы | 2018 – 2020 гг. |
| 7 | Перечень основных мероприятий Программы | Реконструкция водопровода в с. Решеты – 0,82 км; Установка приборов учета на артезианских скважинах – 1 шт.; Установка модульной установки по водоподготовки – 2 шт. |
| 8 | Исполнители Программы | «МУП Решетовское ЖКХ» |
| 9 | Объемы и источники финансирования Программы | В 2018 - 2020 годы 5142,0 тыс.руб. соответственно, в том числе за счет: Бюджетные средства – 4280,0 тыс. руб., в т.ч.: Средства долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2015-2020 годы»– 4066,0 тыс.руб.; Средства бюджета МО – 214,0 тыс. руб. - Средства предприятия – 862,0 тыс. руб. Объемы и источники финансирования Программы по годам: 2018 год – 4394,0 тыс. руб. в т.ч.: - Средства бюджета МО – 214,0 тыс. руб. - Средства долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2015-2020 годы»– 4066,0 тыс.руб.; - Средства предприятия – 114,00 тыс. руб. 2019 год– 198,0 тыс. руб., в т.ч.: - Средства предприятия ЖКХ – 198,0 тыс.руб. 2020 год – 550,0 тыс. руб., в т.ч.: - Средства предприятия – 550,0 тыс. руб. |
| 10 | Мониторинг реализации Программы | Мониторинг осуществляет администрация Решетовского сельсовета Кочковского района НСО |
| 11 | Экономическая эффективность Программы | В результате реализации мероприятий инвестиционной программы предполагается достичь экономической эффективности в размере 166,87 тыс. руб. в год (в ценах 2018 года): - за счет снижения энергоемкости производства - 26,29 тыс. руб.; - за счет сокращения потерь воды в системе водоснабжения – 19,27 тыс. руб.; - за счет сокращения расходов на ремонтно-восстановительные работы – 66,56 тыс. руб. - от увеличения реализации услуг-54,75 тыс.руб. |
| 12 | Срок окупаемости проекта | 5142,0/166,87=30,8 г. |

Заказчиком проекта инвестиционной программы развития систем водоснабжения в селе Решеты на 2018 - 2020 годы является «МУП Решетовское ЖКХ» Решетовского  сельсовета  Кочковского района Новосибирской области.

Под инвестиционным проектом понимается обоснование экономической целесообразности, объема и сроков капитальных вложений, включая проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормативами и правилами).

1. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

«МУП Решетовское ЖКХ» оказывает услуги по водоснабжению для потребителей с. Решеты Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Сегодня система водоснабжения муниципального образования является комплексом сооружений различного назначения.

Водоснабжение питьевой водой на территории с. Решеты осуществляется путем поднятия воды из 1-ой артезианской скважины,  расположенной на территории указанного поселения. Далее вода из скважины, не проходя очистки (системы очистки воды нет), по сетям водоснабжения  поступает до потребителей. Общая протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых «МУП Решетовское ЖКХ», составляет 9,6 км.

Срок эксплуатации скважин и сетей водоснабжения составляет более 35 лет, износ основных средств системы водоснабжения  – 75,1 %  (по состоянию на 01.01.2018 г.).

Проведенным комиссионным обследованием существующей системы водоснабжения Решетовского сельсовета определено, что сети водопровода  в с. Решеты  протяженностью (в т.ч. переходы) 9,6 км находятся в аварийном состоянии. Планируемыми мероприятиями по реконструкции и оптимизации системы водоснабжения в селе Решеты произойдет сокращение протяженности поселковой водопроводной сети на 3,5 км.

Организация не имеет возможности за счет собственных средств провести реконструкцию сети водопровода и установку модульных установок для водоподготовки с. Решеты Кочковского района Новосибирской области. Во избежание в дальнейшем возникновения аварий, улучшения качества реализуемой воды и увеличения срока службы сетей и оборудования  необходимо реализовать мероприятия, предусмотренные техническим заданием инвестиционной программы.

Запланирована реконструкция водопровода в с. Решеты Решетовского  сельсовета Кочковского района Новосибирской области,  реконструкция водопровода будет осуществлена следующим образом:

сеть водопровода необходимо запроектировать из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ80 SDR 17.6 Ø75  по ГОСТ 18599-01 в  с. Решеты ( ул. 50 лет Октября, ул. Ленина, ул.Олимпийская); монтаж полиэтиленовых труб будет осуществляться согласно СП40-102-200;. фланцевые соединения в грунте планируется залить  холодной битумной мастикой; водопроводные колодцы на сети запроектированы в соответствии с т.п.901-09-11.84 из сборного железобетона. Для учета вырабатываемого ресурса (воды) запланирована  установка приборов учета на скважине 4-о отделения. В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей СанПиН, предусматривается Модульные установки для водоподготовки по ул.Калинина 11а и ул. Карасукская 44а)

Производственная программа  «МУП Решетовское ЖКХ» представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Производственная программа в сфере водоснабжения  «МУП Решетовское ЖКХ»

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 22,1 | 21,2 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 2 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем воды, используемой на СН ВКХ | тыс. куб.м | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | Объём пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объём отпуска в сеть | тыс. куб.м | 22,1 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 6 | Объём потерь | тыс. куб.м | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 24,9 | 18,9 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 8 | Объём отпуска воды всего: | тыс. куб.м | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 8.1 | в т. ч. собственным потребителям | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объём реализации воды, в т. ч.: | тыс. куб.м | 14,1 | 14,7 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 9.1 | населению | тыс. куб.м | 5,1 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 9.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

«МУП Решетовское ЖКХ»  представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2

| Показатели: | Ед.изм. | 2016 факт | 2017 факт | 2018 план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализовано воды | тыс. куб.м | 14,1 | 14,7 | 15,4 |
| Производственная программа: |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 52,8 | 116,6 | 117,9 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 120,7 | 129,7 | 141,4 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36,4 | 39,2 | 42,7 |
| Амортизация | тыс. руб. | 17,1 | 5,9 | 0,8 |
| Ремонтный фонд | тыс. руб. | 66,4 | 166,4 | 171,4 |
| Налоги | тыс. руб. | 13,6 | 17,4 | 19,2 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 110,8 | 125,2 | 126,3 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 26,5 | 24,6 | 41,2 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 25,7 | 9,3 | 21,2 |
| Итого расходов: | тыс. руб. | 470,0 | 634,3 | 682,1 |
| Прибыль+/убыток- | тыс. руб. | -116,3 | -227,1 | -271,2 |
| Доходы всего: | тыс. руб. | 353,7 | 407,2 | 410,9 |
| Себестоимость | Руб/м3 | 33,33 | 43,15 | 44,29 |
| Действующий тариф на холодную воду | руб. /куб.м | * | ** | *** |

*тариф на холодную воду на 2016 год дифференцирован по периодам:

с 01.01.2016 по 30.06.2016  - 24,82руб./ куб.м;

с 01.07.2016 по 31.12.2016  - 25,52 руб./ куб.м;

**тариф на холодную воду на 2017 год дифференцирован по периодам:

с 01.01.2017 по 30.06.2017  - 25,52 руб./ куб.м;

с 01.07.2017 по 31.12.2017  - 26,29 руб./ куб.м;

***тариф на холодную воду на 2018 год дифференцирован по периодам:

с 01.01.2018 по 30.06.2018  - 26,29 руб./ куб.м;

с 01.07.2018 по 31.12.2018  - 27,08 руб./ куб.м;

Исходя из анализа финансовых потребностей на реализацию производственной программы «МУП Решетовское ЖКХ» следует, что организация за 2016 г., 2017 г. по оказанию услуг в сфере водоснабжения имеет убыток, таким образом, осуществлять необходимые ремонтные работы в полном объеме за счет собственных средств не представляется возможным.

Анализ состояния системы водоснабжения «МУП Решетовское ЖКХ»

Таблица 1.3

| №№ п/п | Показатели: | 2016 г. факт | 2017 г. факт | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. /км | 0,52 | 0,52 | количество аварий/отключений: 2016 г. – 5 ед. 2017 г. – 5 ед. Протяженность сетей водоснабжения - 9,6 км |
| 1.2 | Уровень потерь, % | 24,9 | 18,9 | (потери/подано в сеть) см. производственную программу (ПП) |
| 1.3 | Коэффициент потерь, тыс.куб.м/км | 2,59 | 1,97 | См. п.6 ПП 2016 г. 24,9 тыс. куб.м (потери)/9,6 км |
| 1.4 | Индекс замены сетей, % | 0,00 | 0,63 | в соответствии с данными формы 1 заменено водопроводных сетей: 2016 г. – 0,0 км; 2017 г. – 0,06 км 2016 г. – 0,0 км/9,6км |
| 1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 81,3 | 81,3 | в соответствии с данными формы 1 протяженность сетей водоснабжения нуждающихся в замене: 2016 г. – 7,8 км; 2017 г. – 7,8 км |
| 2. | Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение возможности загрузки системы водоснабжения, тыс. куб.м | 21,7 | 22,6 | в соответствии с данными формы 1 установленная производственная мощность насосных станций первого подъема составляет 0,12 тыс. куб. м/ сутки, т.е. 43,8 тыс. куб.м /год 2016 г. см. п.1 ПП (43,8 -22,1 = 21,7тыс. куб.м) |
| 2.2 | Обеспеченность потребления услуги приборами учета, % | 37,4 | 46,5 | По данным Организации ПУ потребители не оснащены |
| 3. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе, % | * | 0,001 | Среднемесячный доход в расчете на 1 человека в месяц составляет – 13953,75 руб.; коэффициент семейственности 2,7; 2 человека в семье имеют доходы (данные Организации); 0,08= (2,7*0,32*25,91)/(13953,75*2,7 чел), 0,32 см. п.3.3; 25,91 см. табл.1.2(сред.тариф) |
| 3.2 | Индекс нового строительства, ед. | 0 | 0 | строительство не осуществлялось |
| 3.3 | Удельное водопотребление, куб.м/чел. в месяц | 5,76 | 5,56 | в соответствии с данными Организации численность населения, получающего холодную воду – 139/144 чел. 2016 г. см. п.9.1 ПП 9,6*1000/12/139=5,76 2017 г. см. п.9.1 ПП 9,6*1000/12/144=5,56 |
| 4. | Эффективность деятельности |  |  |  |
| 4.1 | Рентабельность деятельности, % | убыток | убыток | по отчетным калькуляциям Организации |
| 4.2 | Уровень сбора платежей, % | 97,7 | 98,7 | по данным Организации |
| 4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м | 0,60 | 1,26 | в соответствии с данными формы 1 расход электроэнергии на технологические нужды водоснабжения составляет: 2016 г. – 13,2 тыс. кВт/час; 2017 г. – 26,7 тыс. кВт/час 2016 г. – 0,60 (13,2/22,1 (см.п.1 ПП)) |

Основными проблемами водоснабжения являются:

-  значительный износ оборудования и высокий износ сетей водоснабжения;

- высокий уровень аварийности на водопроводных сетях;

- отсутствие приборов учета не позволяют наладить расчеты с потребителями в полном объеме.

2. Цели и задачи инвестиционной программы

Целями инвестиционной программы являются:

- повышение надежности работы системы водоснабжения;

-улучшение качества предоставляемых услуг;

- снижение потребления электрической энергии;

- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения  села Решеты Кочковского района;

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) населения на территории Решетовского сельсовета;

- обеспечение сбалансированности интересов «МУП Решетовское ЖКХ» и потребителей.

Задачами настоящей инвестиционной программы являются:

- повышение надежности работы системы водоснабжения;

- снижение аварийных ситуаций на сети водопровода;

-увеличение качества предоставляемой услуги;

- энергосбережение (снижение потребления электрической энергии за счет сокращение потерь воды).

Разработка проекта инвестиционной программы осуществлена на основании технического задания

Техническим заданием на разработку инвестиционной программы развития систем водоснабжения в селе Решеты на 2018 – 2020 годы (Решетовский  сельсовет Кочковского района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ»), утвержденным постановлением администрации Решетовского сельсовета от 31.01.2018 г. № 8а, определено:

Таблица 2.1

| № | Наименование мероприятий и местонахождение | Ед. измер. | Объем работ | Обоснование | Проектная стоимость работ, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | МО | Предприятие ЖКХ | ФЦП | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка модульной установки водоподготовка | шт | 2 | Качество питьевой воды не соответствует СанПиН | 4280,0 | 4066,0 | 214,0 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |
| 3 | Реконструкция водопровода по ул. Олимпийская | м.п | 200 | Ликвидация аварийных участков водопроводной сети, сокращение потерь и утечек воды в сетях | 114,0 |  |  | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4394,0 | 4066,0 | 214,0 | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6 7 | Реконструкция водопровода по ул. Ленина | м.п | 200 | Ликвидация аварийных участков водопроводной сети, сокращение потерь и утечек воды в сетях | 198,0 |  |  | 198,0 |  |  |  |  |  | 2019 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 198,0 |  |  | 198,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопровода по ул. 50 лет Октября | м.п | 200 | Ликвидация аварийных участков водопроводной сети, сокращение потерь и утечек воды в сетях | 210,0 | - |  | 210,0 | - |  | - |  |  | 2020 |  |
| 1 | Реконструкция водопровода по ул.Ленина | м.п. | 300 |  | 315,0 |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  | 2020 |  |
|  | Установка прибора учета | шт. | 1 | Достоверное определение вырабатываемого ресурса (воды) | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 1 | ИТОГО: |  |  |  | 550,0 | - |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Инвестиционная программа развития систем водоснабжения в селе Решеты  на 2018 -2020 годы (Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ»)) направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами водоснабжения, снижение износа объектов инфраструктуры водоснабжения, энергосбережение (сокращение потребления электрической энергии).

Целевые индикаторы инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты, выраженные в целевых индикаторах:

Таблица 2.2

| № п/п | Показатели: | 2017 | После выполнения мероприятий инвестиционной программы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность), сбалансированность снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. км | 0,52* | 0,21 | 0,24* (среднее значение аварий за период с 2016 г. по 2017 г., см. табл.1.3; 5/9,6); (1 авария в 6 месяца - доля вероятности возникновения аварий; 2/9,6=0,21); 2017 г. см. таблица 1.3 |
| 1.4 | Уровень потерь, % | 18,9 | 15,8 | за счет устранения высокой степени аварийности на сетях водоснабжения |
| 1.5 | Повысить индекс замены сетей, % | 0,63 | 8,5 | (0,82 км)/9,6 км* (фактическая протяженность сетей ) |
| 2 | Эффективность деятельности |  |  |  |
| 2.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м | 1,26 | 0,60 | Уменьшение количества аварий позволит сократить потери воды, что в свою очередь уменьшит объем выработки ресурса (подъема воды); высокое удельное потребление электроэнергии обусловлено тем, что не отрегулирована работа насосов при подъеме и распределении воды. |

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование статей расходов | Ед.изм. | До реализации проекта | После реализации проекта | Экономический эффект, тыс. руб./год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надежность (бесперебойность), сбалансированность снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень потерь на модернизированных сетях | куб.м/год (%) | 4000,0 (18,9%) | 3000,0 (15,8%) | 26,29 | (4000-3000)*26,69=26,69 |
| 2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 81,3 | 72,7 |  | 7,8/9,6 =81,3%, |
| 3 | Расход электрической энергии | тыс.кВт*ч/год | 26,7 | 22,0 | 19,27 | См.табл.1.1 (26,7-22,00)*4,1=19,27 |
| 4 | Энергоемкость (расход электроэнергии на технологические нужды) | кВт*ч/куб.м | 1,26 | 0,60 |  |  |
| 5 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 7 | 9,4 |  |  |
| 6 | Оснащение приборами учета потребляемых и произведенных ресурсов | % | 46,5 | 71,5 |  |  |
| 7 | Расходы на ремонтно-восстановительные работы | тыс. руб./год | 166,4 | 121,7 | 66,56 | 166,4-данные организации за 2017 год, 66,56=166,4/0,60*0,24 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 112,21 |  |

- 3. План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы

В настоящем разделе дано краткое описание инвестиционного  проекта развития систем водоснабжения в селе Решеты на 2018 -2020 годы (Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области («МУП Решетовское ЖКХ»)).

Проект предполагает выполнение следующих мероприятий по реконструкции системы водоснабжения на территории Решетовского сельсовета (с. Решеты):

2018 год: Установка модульных установок для водоподготовки.

2018-2020гг: Предусматривается реконструкция водопроводных сетей по улицам 50 лет Октября, Ленина, Олимпийская, общей протяженностью 820,0 м из полиэтиленовых напорных питьевых труб ПЭ80 SDR 17.6 Ø75  по ГОСТ 18599-01 с установкой пожарных гидрантов и водоразборных гребенок.

2020 год: Установка счетчика на скважине для достоверного определения вырабатываемого ресурса (вода)

Сметная стоимость проекта			5142,0  тыс. руб.

- Наличие проектно-сметной документации (ПСД) и экспертизы

1. Разработка проектно-сметной документации осуществляется исполнителями инвестиционной программы с привлечением на договорной основе проектных, проектно-строительных организаций и других юридических или физических лиц, получивших в установленном порядке право на соответствующий вид деятельности.

Разработка проектной документации на строительство (расширение, реконструкцию  и техническое перевооружение) объектов водоснабжения осуществляется на основе утвержденных (одобренных) «Оснований инвестиций» в строительстве систем и сооружений водоснабжения.

4. Риски реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

Из трех  вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Снизить данный риск возможно при условии своевременного обеспечения в полном объеме финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы за счет средств внебюджетных источников и муниципального образования.

Заключение

Проект инвестиционной программы развития систем  водоснабжения в селе Решеты на 2018 - 2020 годы (Решетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области  («МУП Решетовское  ЖКХ»)) разработан в соответствии с ФЗ № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520,  приказами Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и  иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение.

Инвестиционная программа разработана на период  2018 - 2020 годы.

В ходе реализации инвестиционной программы планируется  реконструировать 0,82 м.п  системы водоснабжения на территории Решетовского сельсовета (с. Решеты), на артезианских  скважинах установить приборы учета (1 шт.), что в комплексе позволит повысить надежность работы системы водоснабжения, качество предоставляемых услуг, снизить потребление электрической энергии и снизит затраты на ремонтно-восстановительные работы.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы составляют –5142,0 тыс. руб. (с учетом налоговых отчислений).

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы планируются:

Бюджетные средства – 4280,0 тыс. руб.,

в  т.ч.:

Средства долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 2015-2020 годы»– 4066,0 тыс.руб.;

Средства бюджета МО – 214,0 тыс. руб.

Средства предприятия – 862,0  тыс. руб.

Директор «МУП Решетовское ЖКХ»                                      В.Н. Савенков